## Feuil1
| état | Menu | sous menu | Contenu | sous-contenu | emplacement | code | terminé V1 | commentaires | objectif de contenu en V2
Site Cercles | Données cercles connecté non connecté | s'inscrire | inscription | pseudo/mail/mdp |  | ok | ok | presque
|  |  | désinscription | bouton supprimer le compte | message de confirmation | non | non | non
|  | s'identifier | connection | pseudo/mdp |  | ok | ok | presque
|  |  | déconnection |  |  | ok | ok | presque
|  | Site | contact | adresse mail |  | ok | ko | non | à coder pour ouverture boite mail | formulaire avec choix de type de demande
|  |  | qui sommes nous | petit texte |  | ok | ok | non | à améliorer
|  |  | CGU | CGU |  | ko | ko | non | à rédiger
|  |  | Accueil | rechercher un cercle |  | ok | ko | non | à coder | rechercher un cercle
|  |  |  | présentation concept |  | ok | ok | presque | rédaction à finaliser | présentation concept
|  |  |  | dernière création de cercle |  | ok | ko | presque | à améliorer | dernière création de cercle
|  |  |  | cercle le plus suivi |  | ko | ko | non | à faire
|  | données cercles | rechercher un cercle | par nom |  | ok | ko | non | à coder
par ville
par département
par région
par pays
|  |  | catégories | sport |  | ko | ko | non | à définir
| Données cercles connecté | données utilisateurs | mes cercles | vignettes des cercles |  | ok | ko | non | à faire. Réfléchir aux fils de discussions
|  |  | mon compte | infos utilisateurs |  | ok | ko | non
|  |  | mes messages | messages utiisateur |  | ok | ko | non
|  |  | mes amis | amis utilisateur |  | ko | ko | non
|  | données cercles | rechercher un cercle | rechercher un cercle | 0 | ok | ko | non | à coder | rechercher un cercle
|  |  | créer un cercle | non/ville/catégorie/description |  | ok | ok | presque | à finaliser
|  |  | catégories |  |  | ko | ko | non | à réfléchir
|  | données membres | rechercher un membre |  |  | ko | ko | non | à réfléchir
| feuille de style |  |  |  |  | ok | ko | non